# 财神AI平台

客户产品与智能体分析仪表盘

| 客户 | Wang Qiang | 日期 | 2026 年 5 月 22 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户组织 |  | 预算 | $6,400 USD |
| 提交方 | FineCore LLC | 周期 | 3 周 |

提案状态：发现阶段完成，准备进入实施

# 目录

执行摘要 / 项目概览

项目目标

工作范围

技术方案 / 解决方案架构

技术栈

非功能性需求（NFR）

团队组成与职责

项目时间表 / 里程碑

交付物

假设与依赖

风险分析与缓解计划

变更管理流程

沟通与汇报计划

测试与质量保证

部署与发布策略

维护与支持计划

成本估算 / 报价

附录

## 1. 执行摘要 / 项目概览

财神AI 正在从一个多智能体交易研究框架，演进为面向客户的平台。本提案说明如何将现有 财神AI/ 研究框架与 tradingbot/ 执行、认证和券商工具整合为统一产品平台。

平台将支持最终用户：

部署并分析多智能体交易策略

审查智能体推理与决策过程

手动执行交易，或授权券商自动化交易

使用基于令牌的认证与分析能力

本次为期 3 周的项目聚焦 MVP 发布所需的核心客户产品能力。

## 2. 项目目标

主要目标：

交付一个可供客户使用的网页平台，连接研究能力与真实交易执行

让用户通过直观界面与交易智能体交互

通过智能体推理透明化提升信任度与可审计性

支持人工监督与自动化交易两类流程

## 3. 工作范围

## 3.1. 功能范围

用户模块与功能：

认证与授权

基于令牌的用户认证（OAuth2 / JWT）

基于角色的访问控制（用户、管理员）

安全存储券商 API 密钥

智能体管理与部署

用于列出、部署和监控交易智能体的仪表盘

智能体参数配置界面

实时智能体状态与绩效指标

智能体推理与透明化

展示带有推理链的智能体决策日志

可视化输入数据、模型预测和执行决策

用于合规与学习的历史审计轨迹

交易执行界面

带执行前预览的手动下单

对智能体推荐交易进行一键批准或拒绝

自动执行设置与风险限制

绩效与分析仪表盘

投资组合概览与盈亏跟踪

智能体绩效指标（胜率、夏普比率、回撤等）

交易历史与执行日志

券商集成

抽象化券商 API 层（认证、订单提交、执行）

支持 [待定，需确认具体券商]

实时市场数据流（如适用）

管理后台

用户管理与账户设置

系统健康与错误监控

审计日志

## 4. 技术方案 / 解决方案架构

### 4.1高层架构

客户平台 ├─ 前端层（网页UI） │ ├─ React/Next.js 单页应用 │ ├─ WebSocket 实时更新 │ └─ 智能体仪表盘、交易界面、分析视图 ├─ API 层（RESTful / GraphQL） │ ├─ 认证与令牌管理 │ ├─ 智能体生命周期管理 │ ├─ 交易执行与订单管理 │ └─ 用户偏好与设置 ├─ 业务逻辑与集成 │ ├─ 财神AI 研究与分析框架 │ ├─ TradingBot 执行层（券商认证、订单路由） │ ├─ 智能体推理透明化层 │ └─ 基于令牌的分析与指标 ├─ 数据层 │ ├─ 用户与认证数据 │ ├─ 智能体配置与执行日志 │ └─ 交易历史与绩效指标 └─ 外部集成 ├─ 券商 API（执行、账户数据、市场数据） └─ 市场数据提供商（如适用）

### 4.2数据流

用户通过基于令牌的认证登录，并获得 JWT

用户在仪表盘中配置或选择智能体

智能体处理市场数据并生成交易信号

智能体推理被记录并展示在界面中

用户审查智能体建议，并批准或拒绝

交易执行通过 TradingBot 执行层路由

券商 API 执行订单；确认结果被记录并展示

投资组合与智能体绩效在实时仪表盘中更新

## 5. 技术栈

| 层级 | 技术建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18 + Next.js | SSR 提升性能，内置路由 |
| 样式 | Tailwind CSS | 快速 UI 开发 |
| 状态管理 | Zustand / Redux | 客户端 UI 状态 |
| 实时能力 | WebSocket / Socket.io | 智能体更新与交易执行实时反馈 |
| 后端 | Node.js + Express / NestJS | 待定，需与 财神AI/TradingBot 兼容 |
| API 风格 | RESTful（高级查询可增加 GraphQL） | 待定 |
| 数据库 | PostgreSQL | 用户、交易、智能体、审计日志等关系型数据 |
| 缓存 | Redis | 会话管理与实时数据 |
| 托管 | AWS（EC2、RDS、ALB） | 待定，最终基础设施由客户确认 |
| 认证 | JWT + OAuth2 | 基于令牌，并支持券商 API 集成 |
| 日志 | ELK Stack / CloudWatch | 审计、错误和性能日志 |
| 监控 | DataDog / New Relic | 待定，APM 与告警 |

待定决策：

最终支持的券商 API（Interactive Brokers、Alpaca 等）

市场数据提供商（Alpha Vantage、IEX Cloud 等）

高级图表库（TradingView、Lightweight Charts 等）

部署区域与多区域策略

## 6. 非功能性需求（NFR）

| 需求 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能 |  |  |
| API 响应时间 | < 200ms（p95） | 仪表盘查询 |
| 交易执行延迟 | < 1s（下单到确认） | 对实盘交易关键 |
| 页面加载时间 | < 3s（完全可交互） | Lighthouse 评分：80+ |
| 可扩展性 |  |  |
| 并发用户 | [待定] | 初始目标与增长预估 |
| 交易吞吐量 | [待定] 笔/分钟 | 峰值容量 |
| 智能体实例 | [待定] 并发智能体 | 单用户与平台总体 |
| 安全性 |  |  |
| 认证 | OAuth2 + JWT | 令牌过期时间：[待定] 分钟 |
| 数据加密 | 传输中 TLS 1.3；静态 AES-256 | 券商凭证与 PII |
| API 限流 | [待定] 次/分钟/用户 | 防 DDoS 与暴力破解 |
| 审计日志 | 100% 用户操作与交易 | 用于合规的不可变日志 |
| 密码策略 | [待定，复杂度与轮换] | 若采用纯 SSO 可调整 |
| 可用性 / 正常运行时间 |  |  |
| 平台 SLA | [待定，99.5% / 99.9%] | 业务连续性预期 |
| 优雅降级 | 券商 API 故障时仍可查看智能体建议 | 支持手动兜底 |
| 灾难恢复 RTO | [待定] 小时 | 数据备份与恢复策略 |
| 合规 |  |  |
| 数据保留 | [待定，交易与审计日志] | 监管要求 |
| GDPR / CCPA | 合规评估：[待定] | 删除权、数据可携带性 |
| 金融监管 | [待定，平台是否需要合规评估] | 取决于客户司法辖区 |

## 7. 团队组成与职责

| 角色 | 职责 | 投入 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 总体管理、客户沟通、范围管理 | 全职 | 3 周 |
| 全栈工程师（2 名） | 前端、后端 API、系统集成 | 各全职 | 3 周 |
| 后端 / 集成工程师 | 财神AI/TradingBot 集成、券商 API、数据层 | 全职 | 3 周 |
| 前端 / UI 工程师 | 仪表盘、智能体推理可视化、UX 打磨 | 全职 | 3 周 |
| QA / 测试 | 单元、集成、UAT、性能测试 | 全职 | 最后 1.5 周 |
| DevOps / 基础设施 | CI/CD、托管、安全加固、监控 | 兼职 | 按需 |

总资源投入： 约 3.5 FTE，持续 3 周。

## 8. 项目时间表 / 里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周：核心基础设施与 API | 5 天 | 后端脚手架、认证系统、智能体 API、数据库 schema、CI/CD、券商 API 集成骨架 |
| 第 2 周：前端与集成 | 5 天 | React 仪表盘、智能体管理界面、交易执行 UI、WebSocket 实时更新、财神AI/TradingBot 集成、推理日志展示 |
| 第 3 周：打磨、测试与上线 | 5 天 | 端到端测试、性能优化、安全加固、缺陷修复、部署到 staging、客户 UAT、上线 |

## 9. 交付物

代码与文档：

完整源代码仓库（GitHub）

前端（React/Next.js）

后端 API（Node.js/NestJS）

财神AI 与 TradingBot 集成层

基础设施即代码（Terraform / CloudFormation）

技术文档

API 规格（OpenAPI/Swagger）

架构与设计决策

部署运行手册

故障排查指南

用户文档

入门指南

智能体配置手册

交易界面操作说明

FAQ 与支持联系方式

已部署应用：

Staging 环境（可供客户 UAT 访问）

生产环境（在上线日期完全可用）

## 10. 假设与依赖

客户职责：

提供券商 API 凭证与文档访问

确认本阶段支持的券商列表

提供现有 财神AI 框架代码或模型权重（如有）

确认实时市场数据来源

指定用于签核与决策的主要联系人

外部依赖：

券商 API 可用性与限流

市场数据提供商（如需要实时数据）

财神AI/TradingBot 所需第三方库或 SDK

DNS、SSL 证书与托管基础设施准备情况

## 11. 风险分析与缓解计划

| 风险 | 影响 | 可能性 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 券商 API 集成延迟 | 时间线延误，交易执行受阻 | 中 | 第 1 周开始券商 API 集成；必要时保留手动 API 调用兜底；尽早准备测试账户 |
| 智能体推理需求不清晰 | 功能返工、范围蔓延、交付延迟 | 中 | 启动会明确推理透明化要求（可视化、格式、数据深度），并形成书面确认 |
| 财神AI/TradingBot 框架问题 | 集成阻塞，需要返工 | 低-中 | 项目前审计框架；与维护方保持沟通；保留手动执行兜底路径 |
| 范围蔓延 | 预算超支，时间线延误 | 高 | 严格变更控制；书面记录范围外事项；每周进行范围审查 |
| 负载下性能不足 | 用户体验下降，声誉风险 | 中 | 第 2 周进行负载测试；使用 WebSocket 降低轮询；Redis 缓存智能体数据；优化 API 查询 |
| 安全漏洞 | 数据泄露、凭证暴露、合规风险 | 中-高 | OWASP Top 10 审查；代码安全扫描（SonarQube、Snyk）；上线前第三方安全审计；密钥管理最佳实践 |
| UAT 窗口不足 | 缺陷进入生产，客户不满意 | 中 | 第 3 周预留 3-4 天 UAT；尽早提供沙箱环境；优先测试关键路径 |

## 12. 测试与质量保证

测试策略：

| 测试类型 | 范围 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 核心业务逻辑、工具函数 | 持续进行（第 1-2 周） | 工程师 |
| 集成测试 | API 与数据库、财神AI 集成、券商 API mock | 第 2 周 | 后端团队 |
| API 合约测试 | 前后端契约验证 | 第 2 周 | 全栈团队 |
| 端到端（E2E） | 用户流程：登录、智能体配置、交易执行 | 第 3 周 | QA + 工程师 |
| 负载与性能 | 100+ 并发用户、交易吞吐量 | 第 2-3 周 | QA + DevOps |
| 安全测试 | SQL 注入、XSS、CSRF、凭证暴露、OWASP Top 10 | 第 3 周 | 安全审查 + QA |
| UAT | 客户按需求验证 | 第 3 周（周四至周五） | 客户 + QA |

用户故事验收标准：

所有单元测试通过（目标代码覆盖率 > 80%）

API 响应时间达到 NFR 目标

无关键/高危安全发现

所有 UAT 签核任务完成

工具：

Jest / Mocha（单元测试）

Cypress / Playwright（E2E 测试）

k6 / JMeter（负载测试）

OWASP ZAP / Burp Suite（安全扫描）

GitHub Actions / CircleCI（CI/CD 自动化测试）

## 13. 部署与发布策略

环境：

本地开发 - 每位工程师的本机环境

Staging - 预生产复制环境，可供客户 UAT 使用

Production - 面向真实客户的生产环境

部署流水线：

Git Commit → CI/CD Tests → Build → Deploy to Staging → Client UAT → Approval → Deploy to Production

发布策略：

初始发布： 第 15 天完整切换到生产环境

监控： 上线后前 24 小时使用实时仪表盘监控

快速修复协议： 如出现关键缺陷，2 小时内部署热修复

版本管理：

语义化版本：生产上线为 v1.0.0

补丁版本（v1.0.1）用于缺陷修复

次版本（v1.1.0）用于上线后的新功能

回滚策略：

保留上一版本快照作为备用

每次生产部署前进行数据库备份

如检测到关键问题：30 分钟内回滚到上一版本

完成根因分析与修复后再重新部署

## 14. 成本估算 / 报价

预算分配：

| 组成 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发人力 | $5,000 | 约 3.5 FTE × 3 周，综合日费率 $450 |
| 基础设施与托管（3 周） | $600 | AWS EC2、RDS、ALB staging + production |
| 第三方工具与许可 | $400 | GitHub Actions、监控、安全扫描、Jira |
| 测试与 QA 工具 | $200 | 负载测试、安全扫描（如非免费层） |
| 预备金（5%） | $320 | 未知事项缓冲 |
| 总计 | $6,400 | 3 周开发阶段固定费用 |

## 18. 附录

### A. 术语表

智能体： 能够分析市场数据并生成交易建议的自主算法

推理日志： 针对每笔交易记录数据输入、处理步骤和决策依据的时间戳记录

财神AI： 用于开发、测试和分析交易策略的多智能体研究框架

TradingBot： 通过券商 API 处理认证、订单路由和实盘交易执行的执行层

基于令牌的分析： 针对智能体绩效、风险和合规性的量化指标与报告

券商 API： 面向券商服务的 RESTful 接口，包括订单执行、账户数据与市场数据

### B. 智能体推理展示示例（概念）

智能体："Momentum Scout" 时间戳：2026-05-22 14:35:00 UTC 输入数据： - 最近 20 根 K 线（1 小时间隔）：[OHLCV data] - RSI（14）：72.5（超买） - MA20：$45,123.50，MA50：$44,987.25（多头交叉） - 成交量：150M shares（高于 20 日均量） 决策逻辑： 1. RSI > 70？是 → 强动量信号 2. MA20 > MA50？是 → 上升趋势确认 3. 成交量高于均值？是 → 信号置信度高 4. 是否超过组合风险限制？否 → 可安全交易 5. 建议：以市价买入 0.5 BTC 置信度：82% 执行：用户于 2026-05-22 14:35:15 UTC 批准 订单：BTC-USD 市价单以 $45,150 成交（0.5 BTC） 状态：已执行

### C. 券商 API 集成清单

☐ 确认认证方式（OAuth2 / API Key / 两者）

☐ 开通用于测试的沙箱账户

☐ 审阅 API 文档并整理端点清单

☐ 记录限流与节流政策

☐ 设计错误处理与重试逻辑

☐ 确认支持的订单类型：市价、限价、止损、移动止损（需确认范围）

☐ 确认账户数据获取能力：持仓、余额、交易历史（需确认范围）

☐ 确认实时市场数据：价格、报价、深度（需确认范围）

☐ 确认订单成交 webhook / 通知机制（如可用）

### D. 项目前启动清单

第 1 周开始前：

☐ 收集客户访问凭证（券商沙箱、内部系统等）

☐ 团队可访问 财神AI/TradingBot 代码仓库

☐ 项目团队完成分配与入组

☐ 开发、staging 与生产环境完成开通

☐ CI/CD 流水线完成脚手架

☐ Slack、Jira 与文档空间已创建

☐ 首次站会已安排

☐ 变更管理与沟通期望已记录

### E. 成功标准（客户验收）

功能：

用户可认证并访问仪表盘

智能体管理（创建、部署、监控）完整可用

智能体推理以完整决策审计轨迹展示

手动下单与券商执行可用

投资组合与智能体绩效指标可见且准确

所有已确认券商 API 集成上线

性能：

API 响应时间达到 NFR 目标（< 200ms p95）

页面加载时间 < 3 秒

交易执行在 1 秒内确认

最终安全审计中无关键安全发现

质量：

单元测试覆盖率 > 80%

所有 E2E 测试通过

UAT 中无关键/高危缺陷

负载测试完成并达到并发用户目标

## 签核

提案方： FineCore LLC

日期： 2026 年 5 月 22 日

有效期至： 2026 年 5 月 29 日（7 天）

若要继续推进，请确认：

项目范围与目标符合您的预期

预算（$6,400）与周期（3 周）可接受

客户团队可投入每周同步、UAT 与签核所需时间

上述待定事项中是否有必须在启动前澄清的内容

问题咨询： 联系方式：[待定，项目负责人联系方式]

本提案为保密文件，仅供指定客户使用。未经书面同意，不得复制或分发。